## Sheet1
Učešće članova u implementaciji po funkcionalnostima
|  | Storypoints |  | Plan |  |  | Stanje na dan 26.03.2020
[7 empty] | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća
| Opis funkcionalnosti |  | U koje tabele se dodaju (ili mijenjaju) zapisi za navedenu funkcionalnost | Sinan Šubara | Nedim Taljanović | Sumarno treba biti 100% | Sinan Šubara | Nedim Taljanović |  | Sinan Šubara | Nedim Taljanović
Administrator | Upravljanje titulama | 1 | Titula | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 0
| Upravljanje uslugama | 1 | Usluga | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 0
| Upravljanje drzavama | 1 | Drzava | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 0
| Upravljanje gradovima | 1 | Grad, Drzava | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 0
| Reporti(chart i pdf) | 6 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 6 | 0
| Izmjena profila | 4 | KorisnickiNalozi, Administrator | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Slanje SMS(Nexmo) | 4 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Upravljanje pacijentima | 4 | Pacijent, KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Upravljanje med. osobljem | 4 | MedicinskoOsoblje, KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Upravljanje stomatolozima | 4 | Stomatolog, KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
Stomatolog | Evidencija pregleda |  | Pregled, IzvrsenaUsluga, MedicinskiKarton |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Evidencija dijagnoze |  | Dijagnoza, UspostavljenaDijagnoza |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Izmjena profila | 4 | KorisnickiNalozi, Stomatolog | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Evidencija terapije |  | Terapija |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Dodavanje lijeka |  | Lijek |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Pretraga pacijenata | 4 | Pacijent | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
MedicinskoOsoblje | Evidencija termina | 4 | Termin | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Evidencija pacijenata |  | KorisnickiNalozi, Pacijent, Grad |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Izdavanje računa |  | Racun |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Evidencija uplata |  | Racun |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
| Pretraga pacijenata | 4 | Pacijent | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Izmjena profila | 4 | KorisnickiNalozi, MedicinskoOsoblje | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Evidencija skladišta |  | Materijal, UlazStavke, RacunStavke |  | 100% | 100% |  |  | 0% | 0 | 0
Pacijent | Pregled termina | 4 | Termin | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Zakazivanje termina | 4 | Termin | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Izmjena profila | 4 | KorisnickiNalozi, Pacijent | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
Opšte | Login | 3 | Tokeni | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 3 | 0
| Zaboravljena lozinka | 4 | PromjenaLozinke, KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Izmjena lozinke | 1 | KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 0
| Registracija na sistem | 4 | KorisnickiNalozi | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Bootstrap template | 2 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 2 | 0
| Homepage | 2 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 2 | 0
| Validacija podataka | 4 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 4 | 0
| Dizajn baze | 7 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 7 | 0
| Datatables i export podataka | 6 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 6 | 0
| Izvještaji | 2 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 2 | 0
| Slanje email-ova | 3 |  | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 3 | 0
[7 empty] | Ukupni bodovi: |  |  | 100 | 0
Popis tabela | Da li je obuhvaćena u spisku funkcionalnosti |  | Spisak dodatnih funkcionalnosti-> Sinan | Broj bodova | Status
KorisnickiNalozi | TRUE |  | Reporti(chart i pdf) | 6 | Gotovo
Stomatolog | TRUE |  | Slanje email poruka | 2 | Gotovo
Pacijent | TRUE |  | Upload i prikaz slika | 2 | Gotovo
MedicinskoOsoblje | TRUE |  | Regex,validacija i jquery | 7 | Gotovo
Administrator | TRUE |  | Nexmo sms | 4 | Gotovo
PromjenaLozinke | TRUE |  | Datatable, export(excel,pdf,csv, print) | ?? | Gotovo
Tokeni | TRUE |  | UKUPNO | 21 | Dovoljno
Grad | TRUE
Drzava | TRUE
Termin | TRUE
Pregled | TRUE
IzvrsenaUsluga | TRUE
UspostavljenaDijagnoza | TRUE
Dijagnoza | TRUE
Terapija | TRUE
Lijek | TRUE
MedicinskiKarton | TRUE
Usluga | TRUE
Racun | TRUE
RacunStavke | TRUE
Materijal | TRUE
UlazStavke | TRUE
UlazUSkladiste | TRUE
Titula | TRUE